**PROJE TAKVİMİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER** | **YAPILMA ZAMANI** |
| **DUYURU**Projenin afişlerle ve resmi yazışmalarla duyurulması | **20.11.2023** |
| **ÖĞRENCİ SEÇİMLERİ**Okullarda yazmaya ilgi duyan öğrencilerin proje kapsamındaki eğitimlere katılabilmesi için okulda idareciler tarafından kurulan komisyon( en az iki öğretmen) tarafından belirlenen bir konu üzerinden yazı çalışması yapılıp bir öğrenci seçilmesi ve seçilen öğrencinin ilçemiz kültür bölümüne bildirilmesi | **20.11.2023/18.12.2023 tarihleri arasında** |
| **ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ**İlçemizdeki (resmi-özel) tüm ilkokullarımızdan ve ortaokullarımızdan okul idaresi tarafından belirlenen en az bir sınıf öğretmeninin “Yaratıcı Yazma Etkinlikleri” eğitimine katılmasıÖğretmen seçimlerinde, projeyi kapsayan sınıf gruplarının sınıf öğretmenleri (3. 4. 5. ve 6. Sınıflar) ile ortaokul kademesinde Türkçe öğretmenleri önceliklidir.  | **25.12.2023 (İlkokul öğretmenleri için seminer tarihi)** |
| **ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ**Projeye dahil olan öğrencilerimizle online eğitimlerin başlaması (Eğitim ile ilgili duyurular ilçemiz Kültür Bölümü tarafından duyurulacaktır.) | **03/01/2024****09/01/2024****16/01/2024** |
| **ÖYKÜ ETKİNLİĞİ**İlçemiz Kültür Bölümü tarafından şartnamesi hazırlanan öykü etkinliğinin öğrencilere duyurulması. | **17.01.2024** |
| Öğrenciler tarafından hazırlanan öykünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne gönderilmesi | **15.02.2024** |
| Öykü etkinliğine katılan öğrencilerin yazdığı metinlerin İlçemiz Kültür Komisyonu tarafından incelenmesi | **15.03.2024** |
| **TEMATİK GEZİ**İlçemiz Kültür Bölümü tarafından belirlenen il içi gezi düzenlenmesi | **18.03.2024** |
| **İlk Kitap’ım Projesinin Ödül Töreni**  | **14.06.2024** |

Proje takvimi ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü tarafından güncellenebilir. Proje takviminde değişiklik yapmak Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yetkisindedir.